| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 安全设备设施检测维护服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 余扬钒 | 联系电话 | 65118611 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 29 | 29 | 28.922216 | 10 | 99.73% | 9.97 |
|  | 其中：财政拨款 | 29 | 29 | 28.922216 | -- | 99.73% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按安全标准规范完成年度检测维护工作，定期巡查巡检，确保安全隐患问题动态清零，持续推进委内安全工作规范化、标准化、精细化建设，确保内部安全万无一失。 | 按规范完成消防、防雷设备设施检测维护以及日常巡查值守，完成地区施工和服务保障证件办理工作，有力保障地区秩序稳定，全年零起火、零冒烟、零事故。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | ≥12次/年 | 50次/年 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 巡检巡查人数 | ≥20人 | 25人 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按安全规范标准完成检测 | 好坏 | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按工作进度安排执行 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤29万元 | 28.92万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保内部安全万无一失 | 高中低 | 高 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进委内安全工作规范化、标准化、精细化建设 | 高中低 | 高 | 15 | 14 | 继续加强推进委内安全工作规范化、标准化、精细化建设。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.97 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 办公室档案电子化整理费 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 刘文秀 | 联系电话 | 65118613 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：财政拨款 | 9 | 9 | 9 | -- | 100% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 2021年文书档案、基建档案、重大项目及其他档案的整理及数字化。 | 完成了2021年文书档案、基建档案、重大项目及其他档案的整理及数字化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成案卷数量 | ≥5000标准件 | 5400标准件 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 是否符合相关规范 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 是否按时完成 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤9万 | 9万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 优良中低差 | 优 | 30 | 28 | 继续提高工作效率。 |
|  | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 档案利用是否便捷 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 财务档案电子化整理费 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王峰 | 联系电话 | 65118717 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 3 | 3 | 2.998800 | 10 | 99.96% | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 3 | 3 | 2.998800 | -- | 99.96% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过对天安门地区管理委员会（本级）2021年度会计档案（含原始凭证、记账凭证、报表、银行对账单等）进行电子化扫描、制作目录，并将纸质档案整理归档,达到提高工作的时效性,改善办公环境,降低管理成本的效果。 | 通过对2021年度会计档案进行了电子化扫描、制作目录，并将纸质档案整理归档，提高了工作的时效性，降低了管理成本。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合相关要求 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤3万元 | 2.99万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成预定目标 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成天安门地区管理委员会（本级）2021年度会计档案的电子化扫描 | ≥1册 | 266册 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：年初设定指标值偏低。改进措施：下年度根据以往实际工作完成情况，统筹设立年度指标值。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办公环境 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务相关人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.49 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 财务内控系统及用友软件运行维护 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 邹伟 | 联系电话 | 65118716 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 1.500000 | 1.500000 | 1.500000 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：财政拨款 | 1.500000 | 1.500000 | 1.500000 | -- | 100% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过采购财务内控系统服务、开展用友系统运行维护工作，保障日常业务需求，提高办公效率。 | 通过采购财务内控系统服务、开展用友系统运行维护工作，保障了日常业务需求，提高了办公效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | ＝1套 | 1套 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 20分钟 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 用友系统运行维护子项目预算控制数 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常业务需求，提高办公效率 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 法律咨询服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 李苗苗 | 联系电话 | 65118615 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 24 | 16 | 15.580000 | 10 | 97.38% | 9.74 |
|  | 其中：财政拨款 | 24 | 16 | 15.580000 | -- | 97.38% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 聘请律师事务所专职律师担任法律顾问，开展规范性文件和合同审核，提供法律咨询服务，防范法律风险； | 1.聘请律师事务所专职律师担任法律顾问，开展了规范性文件和合同审核； 2.律师事务所专职律师进行了法律咨询； 3.律师事务所专职律师开展了法治专题培训。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传专题讲座不少于2次 | ≥2次 | 1次 | 10 | 8 | 偏差原因分析：受疫情影响。 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年规范性文件和合同进行审核 | ≤150件 | 96份 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定要求 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定时间进度执行 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤16万元 | 15.58万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效防范法律风险 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展合法性审查反馈时间原则上不超过3个工作日 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.74 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 国旗升降系统运行维护服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 83.903800 | 83.903800 | 83.800000 | 10 | 99.88% | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 83.903800 | 83.903800 | 83.800000 | -- | 99.88% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对天安门广场国旗杆传动系统及相关设施设备进行定期保养，重大活动期间进行现场保障。 | 按合同要求做好国旗杆机械传动装置维护保养，确保每天升降国旗正常运转和重大活动期间进行现场保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 确保机械传动装置正常运转天数 | ＝365天 | 365天 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 保证每天国旗升降顺利进行 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按实际需求每天正常运转 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤83.9万元 | 83.80万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障升旗工作顺利进行 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体现和维护国家形象 | 好坏 | 好 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游览群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.99 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 恢复天安门城楼展陈布置 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 徐保和 | 联系电话 | 63095630 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 20.620000 | 20.620000 | 19.579871 | 10 | 94.96% | 9.50 |
|  | 其中：财政拨款 | 20.620000 | 20.620000 | 19.579871 | -- | 94.96% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 天安门城楼展览自2006年9月起布设，主要内容为天安门城楼建筑风格、历史沿革和在天安门城楼发生的重要历史事件、国庆庆典及重大纪念活动。2018年6月，天安门城楼及城台实施修缮、原有布设撤除。2019年，根据有关意见并经北京市委市政府批准，拟对展览进行调整优化予以恢复。展览旨在反映天安门建筑风貌变迁和重大历史瞬间，充分发挥天安门城楼爱国主义教育功能。展览拟待上级批准后制作布设。 | 2022年7月，完成天安门城楼展览恢复布设工作。主要内容为天安门城楼建筑风格、历史沿革和在天安门城楼发生的重要历史事件、国庆庆典及重大纪念活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 展览时间 | =8小时/天 | 8小时/天 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 正常开放率 | ≥50% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览场地占地面积 | =370平方米 | 371平米 | 15 | 15 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤20.62万元 | 19.58万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 反映天安门建筑风貌变迁和重大历史瞬间，充分发挥天安门城楼爱国主义教育功能 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会影响力 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.50 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 机动经费 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 邹伟 | 联系电话 | 65118716 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 70.000011 | 50.000011 | 49.582207 | 10 | 99.16% | 9.92 |
|  | 其中：财政拨款 | 70.000011 | 50.000011 | 49.582207 | -- | 99.16% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 用于解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，编制内增加人员的基本支出，发放部门在职及离退休人员死亡一次性抚恤金，以及以消除安全隐患和恢复使用功能为目的的小型维修。通过项目的实施,及时处理日常管理中出现的突发性问题,出色完成服务保障工作;消除安全隐患,更好的满足业务发展需要。 | 通过项目的实施,及时处理日常管理中出现的突发性问题,出色完成服务保障工作;消除安全隐患,更好的满足业务发展需要。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按质按量完成相关工作 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50.000011万元 | 49.58万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成预定目标 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制内增加人员数量 | ≥1人数 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消除安全隐患及恢复使用功能类小型维修 | ≥1处 | 1处 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共服务能力得到提升 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项任务顺利完成,社会影响力有所提升 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导满意度 | ≥98% | 97% | 5 | 4 | 进一步提升上级领导满意度。 |
| 总分 | 100 | 98.92 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 金水桥沿线防护及景观绿植花卉租赁摆放服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 115.757500 | 115.757500 | 115.028515 | 10 | 99.37% | 9.94 |
|  | 其中：财政拨款 | 115.757500 | 115.757500 | 115.028515 | -- | 99.37% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过租用绿植摆放在金水桥沿线指定位置，使天安门前环境景观达到美观的效果，同时保证相关区域的安全问题。 | 按合同要求通过租用绿植摆放在金水桥沿线指定位置，保证了相关区域的安全问题，同时美化了环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每年租用桶装绿植 | ≤1055棵 | 1055棵 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 高1.6米树冠不小于0.5米，无病虫害无干枝枯叶，套盆外观整洁完好。 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按要求全年摆放 | ＝365天 | 365天 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤115.76万元 | 115.02万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 地区环境得到美化 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使天安门前环境景观达到美观的效果 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游览群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.94 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 开放观礼台安保值勤服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 8 | 8 | 7.028000 | 10 | 87.85% | 8.79 |
|  | 其中：财政拨款 | 8 | 8 | 7.028000 | -- | 87.85% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 在天安门广场升国旗仪式开放天安门前观礼台期间，对观旗群众进行安检及现场安保服务等。 | 按合同要求积极疏导在观礼台上观看升国旗仪式的观众，防止踩踏，维护现场秩序。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤8万元 | 7.98万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按合同要求完成 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 在指定时间内 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 现场安保人数 | ≥30人/次 | 50人/次 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证观礼台观旗秩序安全有序 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.79 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 课题研究类项目 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王申 | 联系电话 | 65118728 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 15 | 13 | 13 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 15 | 13 | 13 | -- |  | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 聘请国家应急领域顶尖专家团队，对天安门地区应急管理和应急发展工作进行专业课题研究，提供科学、可行的发展目标和规划，对存在的问题提出解决方案，形成专项课题调研报告。 | 按计划开展部分调研工作，但由于疫情不可抗力原因导致项目未能在2022年底完成全部调研，预计2023年上半年完成。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 全部工作于当年内完成 | ≤1年 | 0.9年 | 10 | 5 | 偏差原因分析：由于疫情不可抗力原因导致课题无法按计划全部调研工作。 改进措施：尽快完成课题研究及验收工作。 |
|  | 产出指标 | 经济成本指标 | 成本控制措施有效性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研报告字数 | ≥3万字 | 3.23万字 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 通过甲方评审验收，符合甲方要求 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 偏差原因分析：由于疫情不可抗力原因导致项目无法开展全部调研工作，故未完成课题研究，但已开展多轮中期汇报工作，均已通过评审。 改进措施：尽快完成研究及验收工作。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区应急管理及信息化工作促进提升 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动地区应急工作及信息化工作稳步提升，不断进步 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对研究成果的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 门户网站监测 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 白浩涵 | 联系电话 | 65118201 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 5.600000 | 10 | 93.33% | 9.33 |
|  | 其中：财政拨款 | 6 | 6 | 5.600000 | -- | 93.33% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对门户网站进行监测,满足相关考核要求. | 按时、按相关考核要求对门户网站进行监测。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤6万元 | 5.60万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按照工作安排时间进行 | ≤365天 | 365天 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 满足相关考核要求 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监测报告 | ＝4份 | 4份 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障门户网站正常运行 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体现部门工作信息，保障门户网站信息规范 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 进一步提升保障门户网站信息规范的能力。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.33 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 软件正版化 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 尹新松 | 联系电话 | 65118201 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 3 | 1.920000 | 1.920000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 3 | 1.920000 | 1.920000 | -- | 100.00% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 依据相关要求,开展软件正版化检查工作。 | 按要求完成了正版化检查工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查软件数量 | ＝9个 | 9个 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出具检查报告 | ＝1份 | 1份 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1.92万元 | 1.92万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 检查频次 | ＝1月 | 1月 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 正版化率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务有序开展 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保软件正版，保护工作信息 | 高中低 | 高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8.5 | 进一步提升内部人员满意度 |
| 总分 | 100 | 98.50 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 审计咨询服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 刘旭 | 联系电话 | 65118702 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 30 | 22.220000 | 22.201140 | 10 | 99.92% | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 30 | 22.220000 | 22.201140 | -- | 99.92% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 严格按照《北京市内部审计规定》要求，具体制定2022年委内部审计工作计划，对委本级及所属单位开展预算执行审计、经济活动风险评估、内控报告编制（评价）及领导干部离任经济责任审计等审计相关工作。同时，聘请上级业务主管部门及会计师事务所具有专业胜任能力的外部专家，定期对委本级及所属单位内部审计开展的相关工作进行咨询、外部评价和专业指导，提高内部审计质量和权威性。结合工作实际，开展内审工作培训、学习、业务指导、购买专业资料等，促进内部审计人员综合业务能力的提高。购置专业审计软件工具，用于审计计划制定、风险评估、进一步审计程序及审计工作底稿记录。 | 2022年度，按期完成了重点项目审计、日常审计监督、内控制度建设、干部经济责任和离任审计等任务，加强了天安门管委会的内部审计工作，发挥了内部审计服务和监督职能作用。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 审计、风险评估开展次数（频率） | ≥8次 | 10次 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目涉及金额 | ≥8000万元 | 8500万元 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 审计、评估抽样规模 | ≥1000个 | 1000个 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 审计报告及整改情况 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 审计证据完整、准确 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 重要性与审计(评价）风险评估 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 审计计划具体、明确 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按时间安排完成工作 | 优良中低差 | 良 | 10 | 7 | 偏差原因分析:统筹工作不到位，经济风险评估工作滞后。 改进措施：进一步统筹各项审计工作计划，提高审计工作效率。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算进度完成工作 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 审计节约预算（成本） | ≤15% | 10% | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高内部审计质量和权威性 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.99 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 升旗时刻表编纂服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 6 | 6 | 6 | -- | 100% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 由国家权威部门提供以天安门广场为坐标的日出日没时间，供升降国旗使用。 | 按约定时间提供升（降）旗时刻表，为国旗准时升降提供保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编纂天安门广场升降旗时刻表 | ＝1套 | 1套 | 15 | 15 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按规定时间内完成 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 以天安门广场为坐标的日出日没时间准确性 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保每天升降国旗正常举行 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体现和维护国家形象 | 好坏 | 好 | 15 | 13 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游览群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门藏画管理与征集 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 左敦华 | 联系电话 | 65118614 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 30 | 10 | 5 | 10 | 50% | 5 |
|  | 其中：财政拨款 | 30 | 10 | 5 | - | 50% | - |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 根据地区整体环境布置安排，开展天安门城楼等重要场所环境布置，更好展现国家窗口形象；邀请创作和定向征集具有新时代气息的书画作品，发挥天安门地区独特的爱国主义教育基地作用。 | 完成3幅重要藏画拍摄工作，形成高清底图。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 邀请创作和征集书画作品 | ≤5幅 | 3幅 | 30 | 30 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 市场同类业务质量 | 高低 | 高 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好展现国家窗口形象 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥天安门地区独特的爱国主义教育基地作用 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作品征集对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门城楼安检安保 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 徐保和、朱礼国 | 联系电话 | 63095630 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 138.240000 | 78.240000 | 69.527500 | 10 | 88.86% | 8.89 |
|  | 其中：财政拨款 | 138.240000 | 78.240000 | 69.527500 | -- | 88.86% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 目标1：通过组织专业安检人员，对参观天安门城楼的游客进行安全检查，禁止携带枪支弹药、刀具、易燃易爆物品、箱包、食品、各式液体等物品登天安门城楼，并对安检秩序进行疏导，防止出现拥挤，踩踏事件，并处理突发事件，以确保天安门城楼的安全。 目标2：加强城楼上安保人员力量，维护地区稳定，确保城楼开放安全，维持天安门城楼区域正常的开放秩序。 | 目标1：专业安检人员已完成对参观天安门城楼的游客进行安全检查，禁止携带枪支弹药、刀具、易燃易爆物品、箱包、食品、各式液体等物品登天安门城楼，并对安检秩序进行疏导，防止出现拥挤并处理突发事件，以确保天安门城楼的安全。 目标2：已完成加强城楼上安保人员力量，维护地区稳定，确保城楼开放安全，维持天安门城楼区域正常的开放秩序。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ＝365次/年 | 365次/年 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 游客携带枪支弹药、刀具、易燃易爆物品、箱包、食品、各式液体等物品次数 | ≤0次 | 0次 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按照工作计划执行 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤78.24万元 | 69.5275万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止出现拥挤，踩踏事件，并处理突发事件，以确保天安门城楼的安全 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护地区稳定，确保城楼开放安全，维持天安门城楼区域正常的开放秩序 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.89 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门城楼城台、东西红墙粉刷及观礼台防水 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 杨莹 | 联系电话 | 65118740 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 346.500000 | 336.550000 | 329.632244 | 10 | 97.94% | 9.79 |
|  | 其中：财政拨款 | 346.500000 | 336.550000 | 329.632244 | -- | 97.94% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 满足国家、北京市现行的（相关规范、规程修订的，按新颁发的内容执行）与本项目有关的规范、规程及其他文件的要求，对天安门城楼城台、东西红墙粉刷及观礼台防水新作。 | 按照国家、北京市现行的（相关规范、规程修订的、新颁发的内容执行）与本项目有关的规范、规程及其他文件的要求，完成天安门城楼城台、东西红墙粉刷及观礼台防水新作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 文物质量评定标准 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按结算评审支付 | ≤336.55万元 | 329.63万元 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 防水面积 | ≥2470平方米 | 2470平方米 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 工期 | ≤3月 | 1.4月 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 粉刷面积 | ≥30000平方米 | 30000平方米 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到指定样式、色调、规格 | ≥98% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决漏水问题 | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥98% | 97% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98.79 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门城楼电子票务系统运行维护 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王力、杨帆 | 联系电话 | 63095630 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 83.426052 | 83.426052 | 63.464456 | 10 | 76.07% | 7.61 |
|  | 其中：财政拨款 | 83.426052 | 83.426052 | 63.464456 | -- | 76.07% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 为天安门城楼电子票务系统提供日常运维保障服务，包括天安门城楼电子票务系统一期建设利旧设备维保、为游客发送短信提示及SSL服务器证书费用，链路租赁（云专线服务），政务云服务租赁，以及耗材费用（包括铜版打印票纸）。 | 为天安门城楼电子票务系统提供日常运维保障服务，包括天安门城楼电子票务系统一期建设利旧设备维保以及耗材费用（包括铜版打印票纸）。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | ≥6台（套） | 6台 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤83.43万元 | 63.464456万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制游客数量，达到实名制预约的效果 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证游客游览的舒适度 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.61 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门城楼开放管理 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王力、李喆 | 联系电话 | 63095630 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 160.756100 | 130.536100 | 113.241040 | 10 | 86.75% | 8.68 |
|  | 其中：财政拨款 | 160.756100 | 130.536100 | 113.241040 | -- | 86.75% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 目标1：通过租用绿植摆放在天安门城楼指定位置，保证相关区域的安全，防止欲跳城楼事件的发生，同时使天安门城楼环境景观达到美观的效果； 目标2：通过地毯铺装起到文物保护，同时达到美化环境的效果； 目标3：完成伟人毛泽东主席及孙中山先生画像的绘制及主席像的悬挂工作； 目标4：重要活动及重大节日悬挂大红灯笼，达到烘托节日气氛； | 目标1：完成租用绿植摆放在天安门城楼指定位置，保证相关区域的安全，防止欲跳城楼事件的发生，同时使天安门城楼环境景观达到美观的效果； 目标2：完成地毯铺装起到文物保护，同时达到美化环境的效果； 目标3：完成伟人毛泽东主席及孙中山先生画像的绘制及主席像的悬挂工作； 目标4：完成重要活动及重大节日悬挂大红灯笼，达到烘托节日气氛。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 摆放绿植、花卉区域 | ＝5处 | 5处 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 伟人像绘制次数 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地毯铺装次数 | ＝3次 | 1次 | 4 | 1.33 | 偏差原因分析：受疫情影响城楼未开放，地毯铺装次数减少2次。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大红灯笼悬挂子项目预算控制数 | ≤3万元 | 2.99万元 | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 天安门城楼花卉绿植摆放租赁子项目预算控制数 | ≤40.74万元 | 39.95万元 | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 地毯铺装子项目预算控制数 | ≤15.08万元 | 15.08万元 | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伟人像绘制及其他子项目预算控制数 | ≤71.72万元 | 55.22104万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证相关区域的安全，同时使天安门城楼环境景观达到美观的效果 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 烘托节日气氛 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 元旦、两会及国庆前铺装地毯 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 国庆前悬挂伟人像 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大节日及平日环境布置花卉摆放 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升天安门地区的社会影响力 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 按照合同要求及相关规定 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大节日悬挂大红灯笼 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.01 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门城楼日常管理 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 徐保和 王力 李喆 | 联系电话 | 63095630 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 127.388840 | 127.388840 | 126.300495 | 10 | 99.15% | 9.91 |
|  | 其中：财政拨款 | 127.388840 | 127.388840 | 126.300495 | -- | 99.15% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1.专人按时对城楼区域除尘保洁,处理突发应急事件,对指定物品定期养护; 2.保障设施设备养护、维修处于良好状态； 3.保障城楼开放物资储备、物品使用及其它费用； 4.消防设备维保处于良好状态。 | 1.按计划完成了对城楼区域除尘保洁和指定物品定期养护； 2.设施设备全年处于良好状态； 3.保障了城楼开放物资储备、物品使用； 4.消防设备维保处于良好状态。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维保电梯数量 | ＝3部 | 3部 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维保特种设备数量 | ＝6台 | 6台 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维保旗杆数量 | ＝8个 | 8个 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 旗杆维保频次 | ＝4次/年 | 4次/年 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 电梯维保频次 | ＝2次/年 | 2次/年 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 日常保洁服务频次 | ＝365次/年 | 365次/年 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 特种设备维保频次 | ＝4次/年 | 4次/年 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合合同要求及相关规定 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤127.39万元 | 126.30万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障天安门城楼日常业务有序进行 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共服务能力 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.91 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区爱国卫生运动 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 孙增霞 | 联系电话 | 65118650 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 135.640000 | 147.598400 | 142.486550 | 10 | 96.54% | 9.65 |
|  | 其中：财政拨款 | 135.640000 | 147.598400 | 142.486550 | -- | 96.54% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1、通过地区病媒生物防控消杀作业，降低病媒生物密度，防范传染病传播，为地区游客营造良好的环境卫生。 2、疫情期间，加强防疫消毒作业，预防疫情传播，为地区游客营造良好的环境卫生。 | 1、组织地区病媒生物防控消杀作业6次，有效降低病媒生物密度，防范传染病传播，为地区游客营造良好的环境卫生。 2、疫情期间，坚持每月开展防疫消毒作业，重点时期每月开展2次，预防疫情传播，为地区游客营造良好的环境卫生。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 病媒生物防控药品采购 | ≤5万元 | 4.99万元 | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情防控消毒费用 | ≤71万元 | 71万元 | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 病媒生物消杀费用 | ≤59万元 | 59万元 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 地区游客疫情防控投诉件数 | ≤5件 | 2件 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购药品种类 | ≥5种 | 5种 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 疫情防控消毒作业开展频次（每月） | ＝1次 | 1.33次 | 3 | 3 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 病媒生物消杀作业区域 | ＝11个 | 11个 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控消毒次数 | ＝12次 | 16次 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 病媒生物消杀作业频次（平均每月） | ≥0.5次 | 0.5次 | 3 | 3 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控消毒作业点位 | ≥26处 | 26处 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 病媒生物消杀种类 | ＝4种 | 4种 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 病媒生物消杀次数 | ≥6次 | 6次 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 地区游客病媒生物投诉件数 | ≤5件 | 0件 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低病媒生物密度，防范传染病传播 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为地区游客营造良好的环境卫生 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区工作人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区游客满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98.65 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区城市部件普查 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 31.120000 | 28.900000 | 28.900000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 31.120000 | 28.900000 | 28.900000 | -- | 100.00% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按照市政府关于做好全市城市网格划分和部件普查工作的统一要求，委托具有测绘资质的专业部门对天安门地区市政设施，城市家具，林湖木草等进行全面测绘，形成可追溯可查询的电子数据及影像图库，以便做好城市管理工作。 | 按照合同要求完成天安门地区城市部件普查，在全市抽检中数据成果质量综合排名第一，较好地完成了城市管理工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立电子数据及影像图库 | ＝1套 | 1套 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号）标准 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按合同规定时间完成 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤28.9万元 | 28.90万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按合同要求 | 好坏 | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到北京市城市网格划分和部件普查工作的统一要求 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成可追溯可查询的电子数据及影像图库，以便做好城市管理工作 | 优良中低差 | 优 | 15 | 13 | 继续做好城市管理工作，完善电子数据及影像图库。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.00 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区法制宣传 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 李苗苗 | 联系电话 | 65118615 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 1 | 1 | 0.994690 | 10 | 99.47% | 9.95 |
|  | 其中：财政拨款 | 1 | 1 | 0.994690 | -- | 99.47% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 积极开展地区民法典、“12.4”国家宪法日、宪法宣传周等普法宣传活动，订购普法书籍、报刊、杂志等学习资料，邀请专家学者专题讲授，大力营造尊法学法的良好氛围；聘请专家对地区区域法治建设提供专业咨询。 | 积极开展了地区民法典、“12.4”国家宪法日、宪法宣传周等普法宣传活动，订购了普法书籍、报刊、杂志等学习资料，邀请专家学者进行专题讲授，大力营造了尊法学法的良好氛围；聘请专家对地区区域法治建设提供专业咨询。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传专题讲座 | ≥2场次 | 5场次 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 为依法行政提供法律支持；提供法律顾问的律师原则上应执业五年以上 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 开展合法性审查反馈时间 | ≤3个工作日 | 3个工作日 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1万元 | 0.99万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造尊法学法的良好氛围 | 好坏 | 好 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9 | 进一步提升使用部门满意度。 |
| 总分 | 100 | 98.95 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区公共区域公众责任险 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 15 | 9.900000 | 9.900000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 15 | 9.900000 | 9.900000 | -- | 100.00% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 在天安门地区内：箭楼月亮湾、天安门广场（不含劳动人民文化宫和中山公园）、金水桥、天安门院内（含城楼）端门院，受到意外伤害而引发的赔偿或补偿问题。 | 未发生赔偿。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 以实际发生为准 | ＝30人/次 | 0 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 在指定时间内 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤9.9万元 | 9.90万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按合同要求完成 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证在地区内游客游览安全 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证在地区内游客游览安全 | 优良中低差 | 优 | 15 | 13 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区火灾防控预警系统运行维护 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 孟凡 | 联系电话 | 65118619 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 43.800000 | 10 | 97.33% | 9.73 |
|  | 其中：财政拨款 | 45 | 45 | 43.800000 | -- | 97.33% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 用于地区火灾报警系统前端的维护与保养，保障前端设备设施运行正常，提升消防安全管理能力。 | 1.火灾探测设备的正常运行及定期清理养护；2.燃气探测设备的正常运行及定期清理养护；3.系统停用期间机房设备及监控中心设备的完好，定期进行养护（含服务器、防火墙、网络设备等）。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测维护区域 | ＝7项/点位 | 7项/点位 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 燃气报警设备维护保养 | ＝12次/年 | 12次/年 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 消防报警设施检测维护 | ＝12次/年 | 12次/年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤45万元 | 43.80万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升消防安全管理能力 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾发生确认率 | =100% | 2022年未发生火灾 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98.73 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区基础设施三维立体实景信息库运行维护 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 杨莹 | 联系电话 | 65118740 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 29.437100 | 10 | 98.12% | 9.81 |
|  | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 29.437100 | -- | 98.12% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 满足天安门地区三维立体信息管理系统数据、系统、日常需求等。 | 通过对三维系统数据更新、系统保障、场景布置等，满足了日常的工作需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按结算评审 | ≤30万元 | 29.44万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动场景还原 | ≥5月 | 5月 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 基础设施更新 | ≥9月 | 9月 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 应急响应 | ≤4小时 | 2小时 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运维报告 | ≥2套 | 2套 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 日常巡检 | ≥4月 | 4月 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统培训 | ≥2月 | 2月 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据录入系统 | ≥5月 | 5月 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常运行 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障数据需求 | ≥98% | 99% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98.81 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区精神文明建设 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 孙增霞 | 联系电话 | 65118650 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 54.300000 | 20.900000 | 20.768856 | 10 | 99.37% | 9.94 |
|  | 其中：财政拨款 | 54.300000 | 20.900000 | 20.768856 | -- | 99.37% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过举办地区篮球、羽毛球友谊赛加强地区各单位相互联系与沟通，强化地区军警民是一家的团结协作氛围，提高地区工作人员身体素质及意志品质，锻炼地区工作者们顽强拼搏的精神风貌，提高地区精神文明建设工作水平，凝心聚力共同推进天安门地区各项工作任务开展。通过开展志愿服务，培养首都青年志愿服务精神，为地区游客提供旅游咨询、秩序引导、景点讲解、助残帮扶等服务，提高地区旅游服务水平。通过录制广场广播录音、制作发放精神文明宣传品、举办精神文明培训讲座等方式，提高文明地区建设水平。 | 顺利举办了地区羽毛球友谊赛，有效加强地区各单位相互联系与沟通，强化地区军警民是一家的团结协作氛围。通过录制广场广播录音、制作发放精神文明宣传品、举办精神文明培训讲座等方式，提高文明地区建设水平。由于疫情影响篮球赛和志愿服务未开展,篮球赛项目资金全部交回，志愿服务5万元用来采购更新原有遮阳伞等设施设备，剩余20万元交回。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 羽毛球友谊赛比赛时间 | ≥2天 | 4天 | 7 | 7 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 羽毛球友谊赛完成率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 羽毛球友谊赛比赛场次 | ≥25场次 | 20场 | 8 | 6.4 | 偏差原因分析：疫情影响及场地限制减少了比赛场次，控制场地内人数。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 精神文明建设宣传经费支出 | ≤5万元 | 4.96万元 | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 羽毛球友谊赛经费支出 | ≤11.7万元 | 10.80万元 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 羽毛球友谊赛举办时间 | ≤12月 | 8月 | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿服务经费支出 | ≤5万元 | 4.97万元 | 3 | 3 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 志愿服务经费支出时限 | ≤12月 | 12月 | 2 | 2 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 羽毛球友谊赛经费支出时限 | ≤12月 | 9月 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 广场宣传引导广播播放次数 | ≥1200次 | 1225次 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 羽毛球友谊赛参赛人数 | ≥90人 | 95人 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 羽毛球友谊赛参赛单位 | ≥10家 | 11家 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区各单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.34 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区网格巡查服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 李志良 | 联系电话 | 65118720 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 156 | 192 | 191.812800 | 10 | 99.90% | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 156 | 192 | 191.812800 | -- | 99.90% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过购买巡查服务,安排网格巡查员对地区进行全覆盖式巡查检查,及时发现并报告问题隐患和突发事件情况,确保地区运行调度中心能够第一时间得到消息，开展处置工作，同时协助做好地区安全维稳,环境卫生和秩序维护工作。 | 圆满完成2022年网格巡查工作，未出现信息瞒报、漏报、迟报情况，服务考核合格，为地区安全稳定、环境卫生良好、秩序井然提供有力支持；已补充支付2021年第四季度网格巡查服务费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按照巡查工作计划执行 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 巡查员符合合同要求 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每日巡查员数量 | ≥21人/天 | 23人/天 | 20 | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制措施有效性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保地区安全平稳有序 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 继续提升保障地区安全平稳有序的能力。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高突发事件信息报送时效性 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行调度中心值班人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.99 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区文物监测服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 段敬亮 | 联系电话 | 65118699 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 44.707638 | 10 | 89.42% | 8.94 |
|  | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 44.707638 | -- | 89.42% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过监测数据对其变化情况及安全性作出客观评价，对存在的危险变化情况进行预警报告，实现天安门地区重要文物建筑的预防性保护。 | 按照合同约定，每月、每季度通过监测数据对其变化情况及安全性作出客观评价，对存在的危险变化情况进行预警报告，实现了天安门地区重要文物建筑的预防性保护。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 巡查检查 | ≥4次 | 4次 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 季度末提供监测报告 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家或北京市现行相关规范标准 | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤50万元 | 44.71万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于指导文物维护保养及修缮 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物建筑预防性保护 | ≥98% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.94 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区文物日常维保服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 杨莹 | 联系电话 | 65118740 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 46.440965 | 10 | 92.88% | 9.29 |
|  | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 46.440965 | -- | 92.88% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对天安门地区管委会所辖文物定期检查，维护保养，确保文物安全。 | 通过对天安门地区管委会所辖文物每月检查，按照文物保护规范对文物情况进行维护保养，确保了文物安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 定期巡查 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 符合《文物建筑修缮工程验收规范》 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 日常巡检 | ≥1天/月 | 1天/月 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 应急抢险响应时间 | ≤2小时 | 1小时 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤50万元 | 46.44万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好文物保护 | 好坏 | 好 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收合格 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.29 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区形象宣传服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 郭力 | 联系电话 | 65118201 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 5 | 2.600000 | 1.110000 | 10 | 42.69% | 4.27 |
|  | 其中：财政拨款 | 5 | 2.600000 | 1.110000 | -- |  | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按照相关要求，开展宣传工作。 | 按预期目标完成宣传工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展板数量 | ≥10个 | 10个 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2..6万 | 1.11万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | =2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合相关要求 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 内部人员业务服务能力 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.27 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区应急管理 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 李志良 | 联系电话 | 65118720 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 38 | 33 | 30.831000 | 10 | 93.43% | 9.34 |
|  | 其中：财政拨款 | 38 | 33 | 30.831000 | -- | 93.43% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 扎实做好地区反恐应急培训工作,稳步提升地区应急物资储备水平,确保天安门地区运行调度中心运行良好,做好对因公受伤安保人员的走访维稳工作。 | 通过购买和发放教材完成地区反恐应急培训工作,加强地区防汛物资储备,天安门地区运行调度中心运行良好,做好对因公受伤安保人员的走访维稳工作，有助于提升地区安保维稳工作的合力。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 运行调度中心服务保障符合合同约定 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 物资采购服务天安门地区管委会采购管理办法 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 工作计划安排时间 | ＝1年 | 1年 | 6 | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制措施有效性 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买应急物资次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运行调度中心保障会议数量 | ≥80场次 | 120场次 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 培训费符合天安门地区管委会培训费管理办法 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤33万元 | 30.83万元 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 反恐应急培训参训人员数量 | ≥60人 | 65人 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保地区应急反恐工作水平稳步提升 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地区应急队伍专业化水平 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行调度中心值班人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.34 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区应急维稳专项经费 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 李志良 | 联系电话 | 65118720 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 17.701000 | 14.701000 | 14.700998 | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 17.701000 | 14.701000 | 14.700998 | -- | 99.99% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 主要用于地区反恐应急专项工作,组织开展反恐应急综合演练和宣传活动,邀请专家对反恐应急工作进行指导,评估;外出进行考察调研,组织开展预案修订,风险评估等专享研究;保障值班人员夜餐生活等。 | 成功举办地区反恐应急和防汛救援综合演练，荣获全市应急演练竞赛一等奖；圆满完成地区国民安全教育日宣传活动；高质量做好夜间值班人员生活保障；保障各类重要会议和演练宣传活动高质量举行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合工作方案质量要求 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制措施有效性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织反恐应急宣传活动 | ≥1场次 | 1场次 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 值班人员夜餐包数量 | ≥2500份 | 2500份 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织反恐应急演练 | ＝2场次 | 2场次 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 全部工作于当年内完成 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 餐包费 | ＝30元/套 | 30元/套 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动地区反恐应急工作措施不断强化提升 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区安全维稳工作促进提升 | 高中低 | 高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对反恐应急安全工作满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.99 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区舆情监测分析服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 刘婷昊 | 联系电话 | 65118201 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 49 | 49 | 48 | 10 | 97.96% | 9.80 |
|  | 其中：财政拨款 | 49 | 49 | 48 | -- | 97.96% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 利用舆情监测技术平台和舆情分析师团队提供关注的全媒体舆情监测服务，完成舆情监测、舆情预警、常规报告服务、专题事件监测、追踪和分析报告、应急响应服务、舆情运维等服务内容,建立上情下达、下情上传的通畅管道，真正建立涵盖舆情动态和信息情报的大数据舆情监测系统，为领导层、决策层做研判和决策提供依据和参考。 | 按预期目标完成情监测、舆情预警、常规报告服务、专题事件监测、追踪和分析报告、应急响应服务、舆情运维等服务内容，为领导层、决策层做研判和决策提供了有效依据和参考。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤49万元 | 48万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 舆情专刊、参考 | ≥13期/年 | 13期/年 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 舆情信息、舆情报告要专业、规范并有一定深度，按照约定的时间节点和方式，按内容真实、合法、准确 | 高中低 | 高 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 重大节假日期间、重要敏感日期间、重大历史事件日等时间节点前后 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现第一时间掌握天安门地区管理委员会相关动态，及时发现和处置带有倾向性、苗头性、警示性的问题 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 第一时间掌握自身相关动态，及时发现和处置带有倾向性、苗头性、警示性的问题 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 97.00% | 10 | 9 | 进一步提升使用人员满意度。 |
| 总分 | 100 | 98.80 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区预约参观服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 董锐哲 | 联系电话 | 18611535607 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 599.228700 | 1118.025500 | 1110.108656 | 10 | 99.29% | 9.93 |
|  | 其中：财政拨款 | 599.228700 | 1118.025500 | 1110.108656 | -- | 99.29% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 营造天安门广场良好参观环境，不断提升精细化服务管理水平和游客参观游览体验的目标。满足游客可通过远端预约参观需求，实现“京城之约”小程序、“北京通”APP、“天安门地区管委会门户网站等渠道预约。提供现场人工核验、引导、预约服务等内容，提供游客观览体验。 | 有效营造了天安门广场良好参观环境，持续提升精细化服务管理水平和游客参观游览体验。满足游客通过远端预约参观需求，实现“京城之约”“京通”小程序、“北京通”“北京日报”“北京时间”APP、“天安门地区管委会门户网站等8种渠道预约。提供现场人工核验、引导服务等内容，提高了游客观览体验。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 系统维护频次 | ≥24次/年 | 24次 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 咨询热线IVR语音坐席数 | ≥180个 | 100个 | 5 | 2.78 | 偏差原因分析:受疫情影响参观游客减少，故咨询人数减少。 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 服务人员提供服务天数 | ＝12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 现场服务人员数 | ≥60个 | 129个 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制措施有效性 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 咨询热线人工坐席数 | ≥2个 | 3个 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务人员月费用 | ≤4800元/人*月 | 4795元/人 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 系统年服务时长 | ＝12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 服务人员管理符合合同要求 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预约渠道数 | ≥4个 | 8个 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 合理有序开展旅游管理工作 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升游客参观体验 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足疫情防控“无接触”要求 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客（散客）满意度 | ≥85% | 90% | 4 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 导游满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻区单位满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 97.71 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 天安门地区综合治理 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 刘喜平 | 联系电话 | 65118718 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 61 | 44 | 43.853950 | 10 | 99.67% | 9.97 |
|  | 其中：财政拨款 | 61 | 44 | 43.853950 | -- | 99.67% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 主要体现宣传培训受众的次数、人数等指标，影响地区安全稳定的烟花爆竹禁放管理、消防安全、食品安全、施工安全、交通安全等质量指标，相应产生的社会效益及服务对象满意度等指标。 | 组织了各会议宣传、开展了培训、消防器材维护及群防群治表彰奖励慰问等工作，有效完成了地区建设与综合管理工作，确保了地区安全稳定。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 灭火器具维保次数 | ≥2次/年 | 2次 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问群防群治人员数 | ≥100人次 | 120人次 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传、培训人次 | ≥2000人次 | 2000人次 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 未发生烟花爆竹燃放、食物中毒、火灾冒烟、安全生产等事故 | ≤0次/年 | 0次 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | ＝1年 | 1年 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传、培训次数 | ≥10场次 | 6场次 | 6 | 3.6 | 偏差原因：疫情原因群防群治培训调整,交通及食品培训核减。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤44万 | 43.80万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会单位管理人员能力素质 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 地区社会安全秩序良好 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.57 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 外事迎宾旗杆装置运行维护 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 66.173300 | 66.173300 | 65.946628 | 10 | 99.66% | 9.97 |
|  | 其中：财政拨款 | 66.173300 | 66.173300 | 65.946628 | -- | 99.66% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 保证外事等重大活动环境效果，定期对外事迎宾挂旗装置进行检查更新，确保各项设备正常使用。 | 保证地区外事等重大活动环境效果，定期对外事迎宾挂旗装置进行检查更新，确保各项设备正常使用。达到预期目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 确保外事环境布置效果良好 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按合同规定的相关时间进行 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤66.17万元 | 65.95万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 确保外事挂旗装置正常使用天数 | ≤365天 | 365天 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 体现和维护国家形象 | 好坏 | 好 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体现和维护国家形象 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.97 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 项目到期质保金 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 余知中、杨海丽、李佳轶、陶冶 | 联系电话 | 65118614 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 249.131352 | 249.131352 | 249.131312 | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 249.131352 | 249.131352 | 249.131312 | -- | 99.99% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 天安门地区三维立体实景管理系统建设项目质保金；天安门城楼红墙粉刷项目质保金；46根红旗杆维修项目质保金；回型护栏购置项目质保金；天安门观礼台整修项目质保金；天安门金水河喷泉整修项目质保金；天安门地区运行调度中心升级改造建设项目质保金；天安门地区视频监控智能全景应用平台项目质保金；天安门管委会业务管理综合平台升级改造质保金；天安门地区视频监控联网二期项目质保金。 | 严格按照合同约定支付了天安门地区三维立体实景管理系统建设项目质保金、天安门城楼红墙粉刷项目质保金、46根红旗杆维修项目质保金、回型护栏购置项目质保金、天安门观礼台整修项目质保金、天安门金水河喷泉整修项目质保金、天安门地区运行调度中心升级改造建设项目质保金、天安门地区视频监控智能全景应用平台项目质保金、天安门管委会业务管理综合平台升级改造质保金、天安门地区视频监控联网二期项目质保金。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成质保金支付工作 | ＝46项 | 46项 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合合同约定条款 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定时间内支付 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤249.131352万 | 249.13万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加天安门地区的应急保障能力 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体现和维护国家形象 | 好坏 | 好 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率，满足业务发展需要 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 项目造价咨询服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 栾翔 | 联系电话 | 65118717 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 31 | 31 | 30.912852 | 10 | 99.72% | 9.97 |
|  | 其中：财政拨款 | 31 | 31 | 30.912852 | -- | 99.72% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过项目造价咨询服务及咨询专家费项目的实施，有效控制项目成本，提高项目建设的工作效率，避免财政资金风险。 | 通过项目造价咨询服务及咨询专家费项目的实施，使得项目成本有效控制，提高了项目建设的工作效率，避免了财政资金风险。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数内 | ≤31万元 | 30.91万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划安排执行 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目造价咨询成果 | ≥1份 | 38份 | 10 | 7 | 偏差原因分析：年初设定指标值偏低。 改进措施：下年度根据以往实际工作完成情况，统筹设立年度指标值。 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专家咨询次数 | ≥1次 | 5次 | 10 | 8 | 偏差原因分析：年初设定指标值偏低。 改进措施：下年度根据以往实际工作完成情况，统筹设立年度指标值。 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合《建设工程造价咨询规范》标准 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有限避免财政资金风险 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制项目成本，提高项目建设的工作效率 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.97 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 预算绩效管理咨询服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 徐玮应 | 联系电话 | 65118830 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 27.500000 | 24.500000 | 24.280000 | 10 | 99.10% | 9.91 |
|  | 其中：财政拨款 | 27.500000 | 24.500000 | 24.280000 | -- | 99.10% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过开展绩效相关工作，达到提高预算管理水平的效果。 | 通过开展事前评估、分行业分领域绩效指标体系建立、项目绩效自评、部门整体绩效评价等工作，提高了预算管理水平的效果。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按照工作计划执行 | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 | 偏差原因：因疫情影响，未按照计划时间完成任务。 改进措施：提前计划，统筹推进，建立应急机制。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤24.5万元 | 24.28万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出具评价报告 | ≥1份 | 3份 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合合同要求及相关规定 | 优良中低差 | 良 | 15 | 12 | 偏差原因：出具的报告质量有待提高。 改进措施：加强对第三方机构的指导和监督。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升预算绩效管理水平 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高财政资金使用效益 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.91 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 政府采购评审服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 龙权 | 联系电话 | 65118731 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 11 | 11 | 10.665000 | 10 | 96.95% | 9.70 |
|  | 其中：财政拨款 | 11 | 11 | 10.665000 | -- | 96.95% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过聘请专家参与政府采购评审工作，达到节约采购资金成本，提高财政资金使用效益，规范采购行为，提高采购管理水平的效果。 | 通过聘请专家参与政府采购评审工作，节约了采购资金成本，提高了财政资金使用效益，规范了采购行为，提高了采购管理水平的效果。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 符合北京市财政局专家咨询费定额标准 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合《政府采购评审专家管理办法》文件要求 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划时间进度执行 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支付政府采购评审劳务费项目数量 | ≥1个 | 59个 | 15 | 10.5 | 偏差原因分析：年初设定指标值偏低。 改进措施：下年度根据以往实际工作完成情况，统筹设立年度指标值。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 节约采购资金成本，提高财政资金使用效益 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效规范采购行为，提高采购管理水平 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.20 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 政府绩效管理咨询服务 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 余扬钒 | 联系电话 | 65118611 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 40 | 37.170000 | 37.170000 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：财政拨款 | 40 | 37.170000 | 37.170000 | -- | 100% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 立足地区功能定位，结合工作实际，健全完善绩效管理机制，实现高质量过程管理、结果运用，推动各项重点工作落实落细，提升整体工作效能。 | 立足地区功能定位，结合工作实际，健全了完善绩效管理机制，实现了高质量过程管理、结果运用，推动了各项重点工作落实落细，提升了整体工作效能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绩效管理体系 | =1套 | 1套 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合合同要求 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按照合同进度安排执行 | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤37.17万元 | 37.17万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全完善绩效管理机制，实现高质量过程管理、结果运用 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 继续健全完善绩效管理机制，继续推动实现高质量过程管理、结果运用。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府行政效能 | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 | 进一步提高政府行政效能。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 中山像安装及管理 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 王彦荣 | 联系电话 | 65118710 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 57.470000 | 57.470000 | 57 | 10 | 99.18% | 9.92 |
|  | 其中：财政拨款 | 57.470000 | 57.470000 | 57 | -- | 99.18% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 根据工作需要，“五一”、“十一”节日期间，在天安门广场摆放孙中山画像，“十一”前对画像框架进行喷漆，日常存放和保管像框和基座。 | 通过节日期间在天安门广场摆放伟人像，使天安门广场节日环境景观得到提升，同时保证了相关区域的安全问题。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤57.47万元/个 | 57万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 在指定时间内按要求完成 | ＝20工作日 | 20工作日 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 摆放一幅伟人像 | ＝2次 | 2次 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 色彩鲜艳图像清晰 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化节日气氛 | 好坏 | 好 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化节日气氛 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.92 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 驻区部队补助 |
| 主管部门 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 | 实施单位 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级) |
| 项目负责人 | 刘文秀 | 联系电话 | 65118613 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 21.500000 | 34.989400 | 26.015100 | 10 | 74.35% | 10.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 21.500000 | 34.989400 | 26.015100 | -- | 74.35% | -- |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 执勤补助用于开展安防信息化建设，改进营区生活服务设施，按有关要求履行属地职责，做好相关服务保障。 | 足额发放了资金，改进了营区生活服务设施，做好了相关服务保障工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 是否足额发放 | 34.9894万元万元 | 26.0151万元 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 符合相关文件标准 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 发放频次 | =2次/年 | 2次/年 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 执勤补助金额 | ≤34.9894万元 | 26.0151万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 地区安全稳定 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | ≤100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |