## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 建设天安门地区三维立体实景管理系统 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市人民政府天安门地区管理委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨莹 |  | 项目实施责任人联系电话 | 65118740
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 381.522
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 381.522
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 以《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》及其三年行动计划实施为契机，充分考虑天安门地区特殊政治地位，整合业务数据，建设天安门地区地上、地下实景三维模型数据，建立基础设施三维立体实景信息库，实现天安门地区基础设施的可视化、精细化管理，为天安门地区的政务保障、安全维稳、旅游服务以及人文环境治理工作提供技术支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地上三维数据覆盖面积 | 大于2.2平方公里
|  |  | 地下管线范围 | 覆盖天安门地区地下管线
|  | 质量指标 | 外业数据采集正确率 | ≥95%
|  |  | 数据库质量合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 外业数据采集 | 2020年11月30日前
|  |  | 三维数据制作及建库 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 按预算完成各项工作 | ≤381.52万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 摸清天安门地区基础设施现状 | 通过外业数据采集、核查，全面摸清天安门地区地上建（构）筑物、地上基础上设施、地下管线、地下通道信息，建立三维实景信息库。
|  |  | 为后续智慧化管理提供支撑 | 形成天安门地区三维基础库，作为空间底板，为后续与物联网、传感器数据对接提供基础。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果为天安门管委会及驻区单位提供有效的数据支持。 | ≥98%