## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 11000024T000003025580-文物及历史文化名城保护项目
主管部门 |  | 081-北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 363.0776 | 156.8468 |  | 156.8468 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 363.0776 | 156.8468 |  | 156.8468 |  | - |  | 100% |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京中轴线申遗相关要求，对相关建筑、设施进行改造、腾退，并开展重点区域环境整治工作。 | [5 empty] | 按照北京中轴线申遗相关要求，完成相关建筑、设施改造、腾退，并对重点区域开展了环境整治工作，助力北京中轴线申遗成功。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造设计面积 |  |  | ≥3000平方米 | 5810平方米 | 10 |  | 9 |  | 年初指标值设置偏低。
|  |  | 临时建筑改造面积 |  |  | ≥300平方米 | 329平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 结构检测面积 |  |  | ≥5000平方米 | 5810平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合文物安全要求及中轴线申遗相关要求 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 接到任务后完成工作时限 |  |  | ≤60天 | 25天 | 10 |  | 9 |  | 年初指标值设置偏高。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足中轴线申遗相关要求 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位、专家满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时建筑改造费用 |  |  | ≤56.757404万元 | 56万元 | 10 |  | 10
|  |  | 重点区域环境综合整治费用 |  |  | ≤6.320213万元 | 6.32万元 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。