## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 11000024T000003113102-天安门南侧东、西值房保护修缮设计
主管部门 |  | 081-北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 |  | - |  | 100% |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合实际，提出科学合理的天安门南侧东、西值房保护修缮方案设计。 | [5 empty] | 完成天安门南侧东、西值房保护修缮设计方案，方案经国家文物局批复同意，并经市文物局复核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 跟踪施工全过程及对项目提供咨询等服务 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 初步设计及概算、施工图设计及预算 |  |  | ≥4套 | 4套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 成果图纸 |  |  | 符合国家和北京市颁发的现行法律法规要求 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成施工图深化设计天数 |  |  | ≤30天 | 30天 | 10 |  | 10
|  |  | 完成设计图纸天数 |  |  | ≤60天 | 60天 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障文物安全 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 实施效益有待进一步提升。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费用 |  |  | ≤4.3万元 | 4.3万元 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。