## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 11000025T000003243052-天安门地区旅游产业发展和商业网点规划（2024-2035年）编制
主管部门 |  | 081-北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15 |  | 14.98 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.9867
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15 |  | 14.98 |  | - |  | 99.87% |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 委托第三方专业机构协助开展《天安门地区旅游产业发展和商业网点规划（2024年-2035年）》课题项目，通过深入研究和实地调研等，制定符合地区功能定位和工作实际、具有前瞻性和可操作性的旅游发展规划。 | [5 empty] | 按计划完成《天安门地区旅游产业发展和商业网点规划（2024年-2035年）》的编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题项目规划成果 | 课题项目规划成果 | 课题项目规划成果 | ≥3个 | 3个 | 15 |  | 15
|  |  | 规划内容 | 规划内容 | 规划内容 | ≥8个 | 8个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目成果与合同要求验收完成率 | 项目成果与合同要求验收完成率 | 项目成果与合同要求验收完成率 | ≥95% | 95% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 20 |  | 18 |  | 指标设置不准确，二级指标应为“满意度指标”。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内完成项目课题 |  |  | ≤15万元 | 14.98万元 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9867
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。