- 北京市人民政府天安门地区管理委员会

2022年部门整体绩效评价报告

- 一、部门概况

- （一）机构设置及职责工作任务情况

北京市人民政府天安门地区管理委员会（以下简称“天安门地区管委会”）是北京市人民政府派出机构，负责组织、协调有关部门和有关区人民政府做好天安门地区的管理工作。其主要职责及工作任务为：

1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

2.组织协调天安门地区升挂国旗活动；会同有关部门做好在天安门地区举行的外事迎宾、节日庆典等活动。

3.负责天安门地区的市容和环境卫生；组织协调天安门地区社会秩序、市政公用设施、城市绿化等工作；会同有关部门做好天安门地区文物保护工作。

4.负责天安门地区应急管理工作，负责组织、协调、监督天安门地区的安全生产工作。

5.负责对有关部门在天安门地区的日常管理工作进行监督检查。

6.负责天安门地区服务设施的统一规划工作。

7.负责天安门城楼的开放与管理工作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市人民政府天安门地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（京政办发〔2008〕12号）、《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立天安门地区运行调度中心等有关事项的函》（京编办行〔2013〕126号）等文件精神，天安门地区管委会内设1个运行调度中心、10个处室和机关党委、机关工会，下属2个预算单位，分别为：北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局（行政单位）、天安门地区综合管理服务中心（公益一类事业单位）。

- （二）部门整体绩效目标设立情况

2022年天安门地区管委会部门整体绩效目标为：根据《北京市天安门地区管理规定》（市政府第203号令）等有关文件，从部门职责出发，以把天安门地区打造成首都“四个中心”建设成果集中展示区为目标，坚持稳中求进、首善标准，全面维护地区安全稳定、推进公共服务建设、提升服务保障工作能力。

天安门地区管委会将2022年部门整体绩效目标细化为具体绩效指标，覆盖升挂国旗及外事迎宾、社会秩序维护、旅游管理服务、市容环境卫生与城市绿化、应急管理和反恐防控等9类活动产出。

部门整体绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规、社会发展规划，符合中央及北京市委、市政府的指示要求；目标与部门职能、中长期发展规划、年度工作计划匹配程度较高，指向明确，具有较强的可行性、合理性，但部门整体绩效目标及绩效指标在数量、质量、成本、进度以及效益方面的细化程度及可衡量性方面有待提升，对关键性指标的概括、提炼有待加强，与部门年度新增、调整工作任务的匹配需要改进。

- 二、当年预算执行情况

2022年全年预算数24,825.26万元，其中，基本支出预算数11,644.38万元，项目支出预算数13,180.88万元。资金总体支出23,554.25万元，其中，基本支出11,229.88万元，项目支出12,324.37万元。预算执行率为94.88%。

三、整体绩效目标实现情况

2022年，天安门地区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委市政府决策部署，围绕“四个中心”，着眼“四个服务”，坚持从思想上行动上坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一年来，在市委市政府的坚强领导下，以年度绩效任务为重点和抓手，强化统筹，创新举措，合力推进，以围绕“国之大者”提升“四个服务”能力建设为中心的各项工作扎实有序落实，地区整体环境更趋向好，和谐稳定局面更加巩固，综合管理成效更加显著，全面建设水平不断提升。

- （一）产出完成情况分析

1.产出数量

年度申请并实施的一级项目为61个。设置产出数量指标103个，总体得分率为97.60%。其中，51个项目数量指标得分率为100%，占项目总数的83.60%；4个项目得分率为90%-100%（不含），占项目总数的6.56%；6个项目得分率为60%-90%（不含），占项目总数的9.84%。

2.产出质量

设置产出质量指标68个，总体完成率为99.54%。在政务服务保障、广场参观预约、安全维稳、平安建设、文化建设、精细化管理、环境品质提升、公共服务等方面均实现了预期指标。

3.产出进度

设置产出时效指标72个，总体完成率为98.31%。部分项目受疫情等不可抗力因素的影响未能按计划进度实施，如课题研究类项目由于疫情的不可抗力原因导致课题无法按计划在年内完成全部调研内容。

4.产出成本

设置产出成本指标74个。各部门各单位在项目实施和预算执行过程中，能够坚持过紧日子的思想，树立成本效益意识，严格控制各项财政成本支出。61个一级项目年初预算数为9,850.08万元，调整预算数为10,421.45万元，比年初预算数增加5.80%。

- （二）效果实现情况分析

1.社会效益

设置社会效益指标56个，主要涉及应急管理、平安建设、文物监测、预约参观、环境秩序维护等，社会效益较为显著。具体表现在：

全力做好党的二十大服务保障各项工作，突出政治安全，一体推进安全维稳、环境布置、疫情防控和大会封控区现场保障等各项工作；编制风险管理实施细则，强化综合研判，注重防范化解，北京冬奥会地区综合风险评估作为范本在全市应急系统推广；深入开展施工安全、燃气安全、消防安全、食品安全、防疫安全等各方面领域安全检查，扎实组织群防群治，为广大群众营造安全有序祥和的社会环境；完成革命历史文物保护规划编制及金水桥、东西值房保护方案设计，持续做好重点文物安全监测；高标准恢复了天安门城楼大殿精品展陈布设，着力打造培育和践行社会主义核心价值观的生动课堂与重要阵地；坚持践行“参观群众都是座上宾”的服务理念，完善广场预约参观系统功能建设，改进前端宣传、现场核验、咨询服务等具体举措，精心设计体现天安门元素的预约参观留念电子证书，让参观群众领略到独特纪念意义；制定“百日行动”工作方案，隔离设施、架空飞线、导视标识牌、共享单车等十二类重点内容80余项整治任务如期完成，整体提升空间形象和环境景观品质；制定地区城市部件处置工作规范，优化固化人工视频双巡查工作模式，完成全域5大类万余件城市部件普查和确权工作，持续提升地区精细化治理水平；“无吸烟广场”“无垃圾广场”创建成果显著，实施环卫优质环境卫生服务和优质文明引导服务，“双三”标准落地见效，“天安门广场席地可坐”成为常态。

2.可持续性影响

设置可持续影响指标64个，主要涉及应急管理、精细化管理、环境建设、自身建设等方面。从自评和抽查情况看，可持续影响指标实现较好。具体表现在：

全面修订地区突发事件总体应急预案，编制应急处置指挥细则，建立了“风险评估-预案建设-实战演练”全闭环应急管理体系；加强指挥中枢功能建设，地区反恐防恐工作体系持续完善，组织实兵对抗演练，推进提升维稳综合保障能力；建立了地区气象服务保障战略框架，推进气象预报预警体系建设，提升核心区重大活动气象保障能力；实施国旗升（降）设施设备性能安全检测，严密组织常态化运行维护和操作演练，做到硬件设备绝对可靠，确保每日国家典礼的绝对安全；聚焦中轴线申遗重点任务，持续推进驻区部队非文物建筑腾退搬迁选址；坚持疏解整治与优化提升并举，科学调整广场内护栏设施，统一规范停放广场区域和东西侧路值勤保障车辆，天安门广场空间布局更加有序；高标准组织实施人民英雄纪念碑专项维保、观礼台防水、城楼城台及东西红墙粉刷见新；规范天安门院内朝房和观礼台管理使用，加强重点文物常态监测，有效维护文物安全；开展全地区构筑物防雷装置安全检测维护，确保高大建筑物本体安全。定期开展办公区域消防安全检查和监测维修，组织实施各类库房安全隐患整治，及时消除安全隐患，营造安全有序的办公环境。

3.服务对象满意度

天安门地区管委会各一级项目共设置产出服务对象满意度指标66个。从自评表情况看，服务对象满意度平均得分在92.84%。满意度收集渠道包括天安门地区管委会在官方网站上设置的“互动交流”（“公众来信”“领导信箱”）、“调查问卷”专栏，对外联系电话，综合绩效管理中开展的驻区单位满意度和社会满意度调查。从网上收集的群众反映资料来看，北京市民和中外游客对天安门地区管委会相关部门的服务保障工作满意度较高；从对外联系电话的统计数据来看，涉及管委会管理职责的投诉类诉求较少；从驻区单位满意度调查来看，对履职成效满意度较高；通过对社会满意度调查（包含一线工作人员和参观群在中）的统计分析，受访者对地区各项工作整体满意度为98.76%。全年接诉即办综合排名并列全市第一。

- 四、预算管理情况分析

- （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

以内部控制体系建设为抓手，财务管理制度不断完善。在单位层面，依据《中共天安门地区管理委员会党组工作规则》《中共天安门地区管理委员会党组议事决策规则》，结合工作实际，进一步修订完善了“三重一大”事项决策制度，进一步明确了年度财政预算、决算的确定以及总金额在100万元（含）以上的支出事项均为“三重一大”事项，需集体研究决策；在业务层面，组织全委开展财务内控制度修订工作，完成《天安门地区管委会课题经费管理实施细则》修订，并报市财政局备案，积极推进预算管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、基本建设工程管理、经济合同管理等制度修订工作。委属各单位参照制定适用于本单位的内部控制制度。

2.资金使用合规性和安全性

天安门地区管委会实行统一领导、分级管理、授权审批的预算管理体制，确保资金使用合规和安全。在预算执行和资金使用层面，严格执行相关财务、预算、采购、资产、工程、合同等管理制度；政府采购支出、政府购买服务、“三公”经费、培训费支出等严格按预算批复执行；建成内控管理平台，通过内控制度、经费标准、业务流程的系统集成，实现了资金使用的全流程电子化、可追溯。在资金使用监管上，除日常财务监督外，各归口管理部门发挥职能监督作用，严格审计监督、纪检监察，强化财经纪律的刚性，有效防范重大经济风险。

3.会计基础信息完善性

绩效评价中查阅了天安门地区管委会的会计账套、2022年部门决算及委属二级预算单位决算、2022年财务报告以及重点项目的记账凭证等会计基础信息资料。从检查情况看，天安门地区管委会严格按照相关财务管理制度对会计信息进行管理，会计记账账套数据清晰、完善，账目记载准确，决算报表和财务报告符合要求，报销附件规范，原始凭证要素齐全，会计基础信息对预算管理工作能够起到支撑作用。

- （二）资产管理

按照统一领导、分级管理、责任到人的原则，建立了财务主管、综合管理服务中心管实物、各处室主责、资产管理员具体实施的四级资产管理体制，特定固定资产实行归口管理，确保资产管理从统筹、组织、实施等各环节责权清晰。严格控制活动资产的新购范围和数量。及时完成资产的盘点、收回、集中保管，确保国有资产安全完整。及时研究资产处置方案，报上级部门审批。按照财务管理规定，建立固定资产总账和明细账，建立存货等其他资产使用台账，将资产纳入“北京市行政事业单位资产管理信息系统”实现信息化管理。

- （三）绩效管理

按照全面实施预算绩效管理要求，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各个环节的管理流程。一是完成2021年度所有65个一级项目绩效自评及部门整体支出绩效评价，完成旗杆运行维护项目成本绩效分析及新增文物档案项目事前绩效评估，从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，项目决策依据较充分、程序较规范，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰。二是对2022年度项目实施绩效运行监控，对重点项目的预算执行情况、绩效实现情况开展了绩效跟踪，总结项目预算执行及绩效完成情况，及时查找半年预算执行中存在的问题。三是进一步调整优化预算绩效目标特别是部门整体支出绩效目标的编制，调整后的部门整体支出绩效目标更能体现部门职能、年度工作计划重点，指标设置更加细化量化，可衡量性及与年度预算资金安排的匹配性更强。四是按照财政局要求，及时向社会公开预算及绩效信息，包括部门基本情况、2022年收入及支出总体情况、部门整体及项目支出绩效目标申报情况等。

- （四）结转结余率

天安门地区管委会2022年年末财政拨款结转和结余855.17万元，占当年财政拨款调整后预算总额22,253.86万元的3.84%。

- （五）部门预决算差异率

天安门地区管委会2022年年初支出预算数为23,593.81万元，部门年度支出决算数为24,825.26万元，部门预决算差异率为5.22%。

- 五、总体评价结论

- （一）评价得分情况

2022年天安门地区管委会部门整体绩效评价得分为98.06分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下表所示：

天安门地区管委会2022年部门整体绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 18.98 | 94.88% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 59.08 | 98.45% |
| 预算管理情况 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 98.06 | 98.06% |

- （二）存在的问题及原因分析

一是在绩效目标设定方面，绩效目标设定的完整性及细化量化程度有待进一步提高。如：2022年度部门整体绩效目标为“从部门职责出发，以把天安门地区打造成首都‘四个中心’建设成果集中展示区为目标，坚持稳中求进、首善标准，全面维护地区安全稳定、推进公共服务建设、提升服务保障工作能力”，未阐明利用全部预算资金在本年内预期达到的总体产出和效果，对反映部门年度工作任务预期实现程度的关键性指标的概括、提炼不足。

二是向市财政部门申请调剂预算的，没有及时办理绩效目标调整，绩效目标调整流程有待进一步规范。

三是部分项目设定的绩效目标在数量、质量、成本、进度以及效益等方面的细化量化程度不足，可衡量性不高。项目绩效自评表内容填写规范性、分值设计严谨性有待提高。

- 六、措施建议

1.树牢全面预算绩效管理意识，加强预算绩效培训和指导，制定部门预算绩效管理办法，从绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等方面，对部门预算绩效实现全过程管理，将预算绩效理念融入到各项工作之中，促进部门绩效管理水平不断提高。

2.完善预算和项目管理措施，健全完善项目立项论证和预算评审管理制度，探索对年度常规项目建立定额标准，提高预算编制的科学性和合理性。根据实际工作需要，随预算调剂流程同步调整部门绩效目标内容。

3.强化预算绩效评价结果运用，及时归集各项绩效资料，统计汇总业务及管理数据，对照年初部门工作计划及绩效目标，总结和呈现部门履职情况，提炼核心绩效指标，为科学设置绩效目标和绩效指标提供支撑，为项目管理提供有力抓手，为进行工作考核和评价提供依据。

- 七、附件

天安门地区管委会2022年部门整体绩效评价指标体系

附件

天安门地区管委会2022年部门整体绩效评价指标体系

| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 24,825.26 | 23,554.25 | 94.88% | 20 | 18.98 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。 资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 11,644.38 | 11,229.88 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 13,180.88 | 12,324.37 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |  |

| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 计划完成率100% | 97.60% | 10 | 9.76 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率100% | 99.54% | 5 | 4.98 |  |  |
|  |  | 产出进度 | 按时完成率100% | 98.31% | 5 | 4.92 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 整体经济成本控制在全年预算数之内 | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 效果（30） | 社会效益 | 对社会发展带来较好影响 | 较好 | 11 | 11 | 社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 可持续性影响 | 促进长效机制建设 | 有效促进 | 11 | 11 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | ≥95% | 92.84% | 8 | 7.43 |  |  |

| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 优 | 优 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 优 | 优 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 优 | 优 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 优 | 优 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 优 | 优 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |

| 预算管理情况（20） | 指标 | 2021年 | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结转结余率（4） | 10.65% | 3.84% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | 31.27% | 5.22% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 98.06 | —— |  |