## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000391736-课题研究类项目
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 陶冶 |  |  | 联系电话 | 65118731
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 |  | 100%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定天安门地区管理委员会信息化发展调研报告及顶层设计规划，明确我委“十四五”期间信息化发展方向和建设任务，为我委十四五期间信息化建设提供科学指导和明确依据。 |  |  |  |  | 预算年度内完成《天安门地区管理委员会信息化发展规划2023年-2027年》，《天安门地区管理委员会顶层设计2023年-2027年》明确了“十四五”期间信息化发展方向和建设任务，为十四五期间信息化建设提供科学指导和明确依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 成果报告总页数 |  | ≥50页 | 60页 | 5 | 5
|  |  | 错误（字）率 |  | ≤0.5% | 0 | 5 | 5
|  |  | 课题调研报告字数 |  | ≥3万字 | 3.4万 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对天安门地区进行五年信息化发展规划和顶层设计，明确建设思路和目标，搭建信息化规划总体框架，制定相应的实现路径 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 符合上级部门制式文本要求，通过上级部门评审验收 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 排版符合出版要求 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤1年 | 1.5年 | 5 | 2.5 | 2022年末受疫情影响项目进度，按差异率扣分
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 成本控制措施有效性 |  | 优 | 优秀 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分) | 社会效益指标 | 对信息化业务工作开展提供支撑 |  | 优 | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 课题成果对地区公共服务能力提升 |  | 优 | 优 | 20 | 18 | 公共服务能力提升效果有待进一步显现
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002039704-天安门地区客流监测预警管理
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 石磊 |  |  | 联系电话 | 65118623
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 |  | 100%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立地区客流预警监测系统，实现对地区客流的有效监测，及时预警采取疏导管控措施，确保地区大客流通行顺畅和安全有序。 |  |  |  |  | 完成了软件、硬件安装部署，通过系统初步验收，正式进入试运行阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 天安门地区客流监测预警管理系统建设 |  | =1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | =100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设时间 |  | ≤2年 | =1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 建设成本不超预算 |  | ≤600万元 | 600 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 实现对天安门地区有效管理和预警监测 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 确保天安门地区客流通行顺畅有序 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 7 | 未及时收集满意度基础信息
总分： | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002100572-天安门地区公共服务
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 张达、刘旭、徐保和、王彦荣、孙增霞、安步凯、李超、孟凡 |  |  | 联系电话 | 65118612、65118720、63099571、65118710、65118732、65118628、65118740、65118619
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4052.2585 | 4315.4895 | 4297.6733 | 10 | 99.59% | 9.9587
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4052.2585 | 4315.4895 | 4297.6733 |  | 99.59%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务方式，向社会公众提供天安门地区公共安全保障服务、文物和文化保护、传承、推广与展示服务、文化活动组织与实施服务、病媒消杀服务、公共清扫保洁服务、垃圾分类及清运服务、志愿服务活动管理服务、公共设施管理服务、运行维护保障服务、公共信息系统开发与维护服务及技术性监测服务等，以更好地完成部门履职。 |  |  |  |  | 全年完成天安门地区公共安全保障服务、文物和文化保护、传承、推广与展示服务、文化活动组织与实施服务、病媒消杀服务、公共清扫保洁服务、垃圾分类及清运服务、志愿服务活动管理服务、公共设施管理服务、运行维护保障服务、公共信息系统开发与维护服务及技术性监测服务等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 国旗升降系统正常运行天数 |  | =1年 | 1年 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 确保国旗升降机械传动装置正常运转天数 |  | =1年 | 1年 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 编纂天安门广场升降旗时刻表 |  | =1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按市城管委清扫保洁作业要求达标率 |  | ≥98% | 99% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安保人员和巡查人员培训合格率 |  | ≥98% | 99% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统安全稳定运行率 |  | ≥98% | 99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 地毯铺装按期完成率 |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 悬挂伟人像按期完成率 |  | =100% | 100% | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 安全设备设施检测维护服务项目经济成本 |  | ≤29万元 | 28.24031万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 天安门地区网格巡查服务项目经济成本 |  | ≤156万元 | 156万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 天安门城楼安检安保项目经济成本 |  | ≤149.604万元 | 149.604万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 国庆74周年音乐会 |  | ≤140万元 | 140万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障天安门城楼及周边环境景观达到美观效果 |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 提高突发事件信息报送时效性 |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 确保天安门地区干净整洁，增强游客游览体验 |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 保障天安门城楼日常业务有序进行 |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 保护天安门地区革命文物持久完好 |  | 优 | 优 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客观众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 7 | 个别子项目未收集满意度信息
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9587
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002100704-天安门广场预约参观服务
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 阮芳 |  |  | 联系电话 | 01065118735
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 688.55 | 1110.526 | 1110.176 | 10 | 99.97% | 9.9968
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 688.55 | 1110.526 | 1110.176 |  | 99.97%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 营造天安门广场良好参观环境，不断提升精细化服务管理水平和游客参观游览体验的目标。保障天安门广场预约参观服务顺利开展。提供现场人工核验、引导、预约服务，提供电话咨询等功能。 |  |  |  |  | 完成天安门广场预约参观现场人工核验、引导、预约服务，热线电话咨询服务顺利开展，圆满完成2023年度预约参观服务项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 咨询热线人工坐席数 |  | ≥3个 | 3 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 咨询热线IVR 坐席数 |  | ≥100个 | 100 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 核验人员月平均出勤人数 |  | ≥129人 | 129 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 服务承诺到位率 |  | ≥90% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 服务人员提供服务天数 |  | =365天 | 365 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 系统年服务时长 |  | =365天 | 365 | 4 | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤1110.526万元 | 1110.176 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 提升游客参观体验 |  | 优 | 优 | 40 | 36 | 有待进一步优化预约措施
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9968
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002102522-综合治理及物资采购
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 阮芳、王力、陶冶、郭冬晨、刘喜平、刘文秀 |  |  | 联系电话 | 1065118700
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 220.0164 | 313.2362 | 289.2526 | 10 | 92.34% | 9.2343
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 220.0164 | 313.2362 | 289.2526 |  | 92.34%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据平安北京建设相关要求，对参与地区重大节日、重要活动安全保卫的群防群治人员进行慰问；2.根据上级要求及相关宣传月主题，开展烟花禁放、食品、安全生产、消防、交通安全宣传等宣传工作；3.根据相关规定开展的群防、交通、食品、消防、安全生产培训等， 提升能力素质；4.对地区消防器材购置维护，火灾预警系统保养等，实现地区“零火灾、零冒烟”、“零食物中毒”，安全生产无事故，地区秩序良好；5.对驻区及一线单位开展慰问。 |  |  |  |  | 全年按计划落实奖励慰问、宣传工作、培训工作、消防安全维护保养等、对驻区及一线单位进行慰问，以及其他零星日常工作，确保年度内地区稳定，单位运转正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 灭火器具维保次数 |  | ≥2次/年 | 2 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 宣传、培训场次 |  | ≥10场次 | 12 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 奖励、慰问群防群治人员数 |  | ≥400人次 | 844 | 7 | 6.3 | 全年完成值为年初设定值的211%，按照该指标分值的10%扣分
|  | 数量指标 | 宣传、培训人次 |  | ≥2000人次 | 2000 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 未发生烟花爆竹燃放、食物中毒、火灾冒烟、安全生产等事故 |  | 0次/年 | 0 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 应急服务保障 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  | ≤1年 | 1年 | 4 | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 地区社会安全秩序良好 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高天安门地区应急队伍专业化水平 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高社会单位管理人员能力素质 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会单位满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 7 | 个别子项目未收集满意度信息
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5343
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023Y000002100173-履职辅助性服务项目
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 邹伟、刘凇岑、张达、孟凡、李超 |  |  | 联系电话 | 65118700
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 221.3999 | 213.3999 | 174.1381 | 10 | 81.6% | 8.1602
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 221.3999 | 213.3999 | 174.1381 |  | 81.6%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据履职情况，对政府绩效、预算绩效、项目造价、竣工决算审计、内控审计、经济责任审计、预决算审计等出具合理意见建议，具有参考性和可操作性，并出具报告；对地区安全生产和203号令进行风险评估，符合要求；按照系统运维有关要求，确保系统运行正常，保障工作正常运转。 |  |  |  |  | 根据工作安排，完成对政府绩效、预算绩效、项目造价、竣工决算审计、内控审计、经济责任审计、预决算审计等工作，并出具报告；对地区安全生产和203号令进行风险评估；按照系统运维有关要求，保障系统运行正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 出具评价报告 |  | ≥30份 | 52份 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 财务内控系统运行维护数量 |  | =1套 | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 符合合同要求及相关规定 |  | 优 | 优 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 相关系统正常运行率 |  | ≥98% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 按照工作计划执行 |  | 优 | 优 | 6 | 6
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤213.399916 | 174.1381 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 对安全生产、203号令修订提出合理风险评估 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 造价合理符合规定要求 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标指标 | 提升预算绩效和内控管理水平 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 报告使用人员满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 8 | 个别子项目未收集满意度信息
总分： | [6 empty] | 100 | 96.1602
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023Y000002140030-公车购置
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 王昕 |  |  | 联系电话 | 65118631
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15.29 | 15.29 | 15.289 | 10 | 99.99% | 9.9994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.29 | 15.29 | 15.289 |  | 99.99%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据公务用车有关规定，确保购置车辆符合标准，提升我委车辆保障水平。 |  |  |  |  | 预算年度内依据政府采购要求和公务用车配置要求，完成公务用车购置事项，车辆符合各项标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 采购数量 |  | =1台 | =1台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 车辆验收合格率 |  | =100% | =100% | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 |  | ≤15.29万元 | 15.29万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 车辆达到规定要求 |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  | =100% | =100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9994
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。