## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000454928-天安门地区市政设施维护检修
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081003-天安门地区综合管理服务中心
项目负责人 |  |  | 李佳轶 |  |  | 联系电话 | 65118629
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 418.2006 | 418.2006 | 415.1314 | 10 | 99.27% | 9.9266
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 418.2006 | 418.2006 | 415.1314 |  | 99.27%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对天安门地区护栏、防撞立柱、标示牌、水下护网、地砖、金水河喷泉等设施定期巡视、检查维护、重大活动节日期间服务保障及设施购置工作。 |  |  |  |  | 完成了天安门地区护栏、防撞立柱、标示牌、水下护网、地砖、金水河喷泉等设施定期巡视、检查维护、重大活动节日期间服务保障及设施购置工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 喷泉例行检修次数 |  | =12次 | 12次 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 24小时值守人次 |  | ≥4380人次 | 4444 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 河底淤泥清运次数 |  | =2次 | 2 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 巡视巡查工作次数 |  | ≥116次 | 116 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 符合合同约定及相关要求 |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 正常运转率（排除人为破坏、升级改造、例行检修等因素） |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年1月至12月 |  | =1年 | 1年 | 2 | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 |  | ≤418.20062万元 | 415.1314 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障天安门地区市政设施正常运行 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标指标 | 保障重大活动及节日期间市政设施正常运行 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客及使用人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 7 | 满意度调查样本量过小
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9266
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000454930-电子政务网络日常运行维护
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081003-天安门地区综合管理服务中心
项目负责人 |  |  | 万晨 |  |  | 联系电话 | 65118640
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 921.3 | 894.3 | 878.6118 | 10 | 98.25% | 9.8246
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 921.3 | 894.3 | 878.6118 |  | 98.25%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保全委电子政务网络安全稳定运行。 |  |  |  |  | 全年全委电子政务网络安全、稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 信息化业务系统巡检次数 |  | ≥365次 | 400次 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 信息化业务系统应急响应时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 网络无故障率 |  | ≥96% | 99% | 8 | 8
|  | 数量指标 | 网络安全事件应急响应时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 响应时间 |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 |  | ≤894.3万元 | 878.611776万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标指标 | 保障日常信息化业务系统可用性 |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥98% | 99% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8246
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000454939-安全隐患整改
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081003-天安门地区综合管理服务中心
项目负责人 |  |  | 龚勇 |  |  | 联系电话 | 65118630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 404.0364 | 429.1567 | 422.1438 | 10 | 98.37% | 9.8366
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 178.9 | 204.0203 | 197.0074 |  | 96.56%
|  |  | 上年结转资金 | 225.1364 | 225.1364 | 225.1364 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据专业检测机构出具检测报告，针对存在的安全隐患问题完成隐患整改。 |  |  |  |  | 完成大兴安全隐患整改房屋修缮采购项目（含监理）、地质勘察、44号办公楼电梯更换项目、大兴库房安全隐患整改二期项目质保金、大兴库房安全隐患整改项目设计费合同尾款、新大路6号院、群芳居、仿膳供电工程改造项目（含监理）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 安全隐患整改项目 |  | =1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 出具检测报告的数量 |  | ≥2份 | 2份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成合同施工内容，符合建筑行业标准 |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年1月至12月 |  | =1年 | 1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 组织实施不超过预算批复 |  | ≤429.156685万元 | 422.1438 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障地区基础设施安全，避免安全事故发生 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标指标 | 加强基础设施建设，提高安全隐患意识 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 7 | 未及时收集满意度信息
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8366
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002099859-天安门地区公共设施电费及供电用电系统运维
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081003-天安门地区综合管理服务中心
项目负责人 |  |  | 李佳轶 |  |  | 联系电话 | 65118629
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 375 | 375 | 343.5802 | 10 | 91.62% | 9.1621
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 325 | 325 | 293.5802 |  | 90.33%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 50 | 50 | 50 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目是保障天安门地区夜景照明及供电用电设施、天安门城楼中央空调系统正常运行，运维时间为全年。 |  |  |  |  | 全年完成对天安门地区夜景照明巡视检修工作、天安门城楼配电室运行维护工作、天安门地区供电、用电设施的巡视维护工作以及天安门地区设施电费缴纳工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 夜景照明设施维护套数 |  | ≥1245套 | 1245套 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 电力运行监控系统、漏电火灾报警系统、城楼下接地系统 |  | ≥3套 | 3套 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 天安门城楼勾边灯检修次数 |  | ≥12次 | 12次 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 每月设施定期检修更换及服务人数 |  | ≥8人/月 | 8人/月 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 符合合同约定要求 |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 正常运行率（排除人为破坏、升级改造、例行检修等因素） |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 供电运行及维护时间 |  | =1年 | 1年 | 2 | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 |  | ≤375万元 | 343.5802 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障天安门地区夜景照明，提高参观群众观感 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标指标 | 提高天安门地区社会影响力 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游览群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 6 | 未及时收集满意度基础信息
总分： | [6 empty] | 100 | 95.1621
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023Y000002102593-后勤服务保障项目
主管部门 |  |  | 北京市人民政府天安门地区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 081003-天安门地区综合管理服务中心
项目负责人 |  |  | 龚勇 |  |  | 联系电话 | 65118630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 601.87 | 601.87 | 599.294 | 10 | 99.57% | 9.9572
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 601.87 | 601.87 | 599.294 |  | 99.57%
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障地区活动物资运输，地区外事与重大活动所需旗帜制作及悬挂；委内运行保障、委属库房日常维护与看护。 |  |  |  |  | 飞龙桥电梯维保项目、天安门地区物资搬运运输服务项目、挂旗项目、大兴和飞龙桥库房看护项目、制旗项目、职工食堂食材采购项目、职工食堂运行人工保障项目、委运行保障服务项目日常运行与设备采购、库房日常运行维护
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 持证上岗人数 |  | ≥6人数 | 6 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 旗杆数量 |  | ≥47套 | 47 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 就餐人数 |  | ≥270人 | 270人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 确保食品安全 |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 符合合同约定 |  | 优 | 优 | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 |  | ≤601.87万元 | 599.294 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 30 | 28 | 未及时收集满意度信息
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 未及时收集满意度信息
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9572
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。